## 00_표지
허브 AMR 디지털 트윈 관제
프로젝트 산출물 (표 문서)
프로젝트 | 허브 AMR 디지털 트윈 관제 (S-CARGO 허브 파트 · 1인 개발)
개발 기간 | 2026-10-08 ~ 2026-10-16
작성일 | 2026-10-16
작성자
저장소 · 브랜치 | feature/amr-link (S-CARGO 팀 저장소)
근거 | 모든 내용은 커밋 기록 · 코드 · 실제로 실행한 테스트에서만 작성 (지어낸 내용 없음)
시트 목록
05_테일러링 | 산출물 적용 여부 · 사유
06_요구사항정의서 | 기능 20 · 비기능 6
07_WBS | 실제 일정 (커밋 기준)
08_주간보고 | 2주 (커밋 기록 재구성)
11_DB정의서 | 테이블 12개
12_API정의서 | 백엔드 23 · OCR 서버 2
13_개발일지 | 날짜별 작업 · 문제 해결 (커밋 기록 재구성)
14_테스트계획서 | 단위 · 통합 · 실기기
15_테스트결과서 | 결과 · 결함 · 조치
워드 문서(AMR_산출물_문서.docx): 수행계획서 · 개발표준지침서 · 문서관리표준지침서 · 화면정의서 · ERD

## 05_테일러링
05 테일러링 (산출물 관리)
허브 AMR 디지털 트윈 관제 (S-CARGO 허브 파트 · 1인 개발) · 작성일 2026-10-16
번호 | 산출물 | 적용 | 위치 | 사유 · 근거
1 | 기획 아이디어 회의 | 제외 | - | AMR 파트는 1인 개발로 회의를 따로 하지 않아 근거 기록이 없음
2 | 프로젝트 수행계획서 | 적용 | 워드 2장 | 실제 범위 · 일정(커밋 기준) · 기술 · 위험으로 작성
3 | 개발표준지침서 | 적용 | 워드 3장 | 코드에 실제로 쓰고 있는 명명 · 구조 · 주석 · API 규칙을 정리
4 | 문서관리표준지침서 | 적용 | 워드 4장 | AMR_업데이트 폴더 · 고정 파일명 · GitHub 업로드 방식 정리
5 | 테일러링(산출물 관리) | 적용 | 엑셀 05 시트 | 이 표
6 | 요구사항정의서 | 적용 | 엑셀 06 시트 | 구현된 기능과 요청 · 반영 커밋 기준
7 | WBS | 적용 | 엑셀 07 시트 | 커밋 · 코드 날짜 태그로 실제 일정 정리
8 | 주간보고 | 적용 (재구성) | 엑셀 08 시트 | 당시 작성본은 없음 → 커밋 기록으로 주차별 재구성
9 | 화면 정의서 | 적용 | 워드 9장 | 웹 관제 3개 · 앱 8개 화면 (시험 환경 캡처)
10 | ERD | 적용 | 워드 10장 | JPA 엔티티 12개 기준
11 | DB 정의서 | 적용 | 엑셀 11 시트 | 엔티티 컬럼 정의에서 추출
12 | API 정의서 | 적용 | 엑셀 12 시트 | 백엔드 23개 + OCR 서버 2개
13 | 개발일지 | 적용 (재구성) | 엑셀 13 시트 | 당시 작성본은 없음 → 날짜별 커밋 · 문제 해결 기록으로 재구성
14 | 테스트계획서(단위, 통합) | 적용 | 엑셀 14 시트 | 실제로 실행한 테스트만
15 | 테스트결과서(단위, 통합) | 적용 | 엑셀 15 시트 | 실행 결과 · 발견 결함 · 조치 커밋
16 | 발표자료(PPT) | 기존 자료 | 문서 폴더 | AMR_포트폴리오 · AMR_핵심기능 · AMR_기술설명서 · AMR_허브_기술정리
| 적용 | 14
| 제외 | 1
| 기존 자료 | 1

## 06_요구사항정의서
06 요구사항정의서
허브 AMR 디지털 트윈 관제 (S-CARGO 허브 파트 · 1인 개발) · 작성일 2026-10-16
ID | 구분 | 영역 | 요구사항명 | 상세 내용 | 반영일 | 관련 화면 | 관련 API | 상태 | 커밋
REQ-01 | 기능 | 3D 트윈 | 허브 3D 디지털 트윈 | 창고 · 랙 · AMR 5대 · 무인 지게차 · 트럭 · 게이트를 3D로 보여 주고 시뮬레이터로 움직인다 | 10/08 | W-01, A-04 | - | 완료 | e8f0da6
REQ-02 | 기능 | 3D 트윈 | 로봇 상태 · 센서 표시 | 로봇별 상태 · 진동 · 모터 온도 · 배터리 · 건강점수 · 누적 운반량을 보여 준다 | 10/08 | W-01, A-06 | GET /state | 완료 | e8f0da6
REQ-03 | 기능 | 예지보전 | 고장 예측 · 자동 정비 | 진동 추세로 남은 수명을 계산하고 기준 이하이면 정비 예약 · 예비기(AMR-05) 투입 | 10/14 | W-01, A-06 | POST /predictions, /maintenance/{id}/* | 완료 | d72f30c
REQ-04 | 기능 | 예지보전 | 운영 기준 설정 | 정비 기준(남은 수명 시간) · 충전 기준(배터리 %)을 웹 · 앱에서 바꾸면 DB에 저장되고 양쪽에 반영 | 10/15 | W-01, A-02 | GET/PUT /settings | 완료 | b1907a2
REQ-05 | 기능 | DB 연동 | 센서 · 이벤트 저장 | 웹 관제가 2초마다 센서 값을 저장하고 관제 이벤트를 로그로 남긴다 | 10/14 | - | POST /telemetry, /events | 완료 | d72f30c
REQ-06 | 기능 | 관리자 앱 | 안드로이드 관리자 앱 | 홈 · 통계 · 3D · 물류 · 로봇 탭과 알림 · 설정 화면 | 10/09 | A-01 ~ A-08 | - | 완료 | 0dec8cb, 35cd5ee
REQ-07 | 기능 | 관리자 앱 | 같은 WiFi로 서버 연결 | 휴대폰이 노트북 서버(8080)에 WiFi로 연결 (WebView 사설망 차단 해결) | 10/14 | A-08 | - | 완료 | 1ac2bc3
REQ-08 | 기능 | OCR | 입구 번호판 인식 | 화물차가 입구 게이트에 서면 1차 프로젝트 OCR(YOLO + CRNN)로 번호판을 인식 | 10/15 | W-01 | POST /vehicles/scan, OCR /hub/scan | 완료 | a271183
REQ-09 | 기능 | OCR | 출구 번호판 인식 | 택배차가 나갈 때 번호판을 확인하고 실린 상자 수 · 바코드 · 목적지를 기록 | 10/15 | W-01 | POST /vehicles/scan | 완료 | a271183
REQ-10 | 기능 | OCR | 등록 차량 판정 | 차종 판정은 DB(등록 차량)로: 화물차 → 입고 도크, 택배차 → 출고 도크, 미등록 → 차단 · 회차 | 10/15 | W-01, A-05 | GET /vehicles, /vehicles/registry | 완료 | a271183
REQ-11 | 기능 | 바코드 | 상자 EAN-13 바코드 | 바코드 폴더와 같은 번호 체계(880261014 + 그룹 + 번호 + 검증숫자)로 상자에 바코드 표시 | 10/15 | W-01, A-05 | - | 완료 | a271183, b330d6e
REQ-12 | 기능 | OCR | 인식 결과 3D 표시 | 인식한 번호판을 3D 트럭 번호판 · 말풍선에 표시, 입차 때 게이트에서 최소 2.5초 정지 | 10/15 | W-01, A-04 | - | 완료 | 059165e, e6f6ab0
REQ-13 | 기능 | 운영 | 교차로 예약 (충돌 방지) | 교차로 10곳을 한 번에 한 대만 통과, 제동 거리 감속 · 3.5초 교착 양보 | 10/15 | W-01 | - | 완료 | 35cd5ee
REQ-14 | 기능 | 통계 | KPI 통계 | 처리량 · 시간대별 · 가동률 · 평균 운반 · 교차로 대기 · 입출차 · OCR 신뢰도 | 10/15 | W-01, A-03 | POST /tasks, GET /kpi | 완료 | 35cd5ee
REQ-15 | 기능 | 3D 트윈 | 지도 앱식 조작 | 드래그 이동 · 회전 제한 · 휠 확대, 게이트까지 보이도록 부지 전체 범위 | 10/15 | W-01, A-04 | - | 완료 | d0534ce
REQ-16 | 기능 | 3D 트윈 | 바로가기 · 게이트 자동 | 바로가기 7곳, 차량이 게이트에 오면 6초 보여 주고 원래 시점으로 복귀 | 10/15 | W-01, A-04 | - | 완료 | d0534ce, 06cea47, 0d47604, e6f6ab0
REQ-17 | 기능 | 관리자 앱 | 지금 확인할 일 | 차단 차량 · 정비 · 배터리 부족만 홈 카드로 모아 보여 주고 누르면 해당 화면 | 10/15 | A-02 | - | 완료 | d0534ce
REQ-18 | 기능 | 알림 | 휴대폰 알림 · 우선순위 | 긴급만 / 긴급 + 주의 / 전부 중 선택, 서버 15초 끊김은 긴급 알림 | 10/16 | A-08 | - | 완료 | d0534ce, 01eb6ed
REQ-19 | 기능 | 보안 | 관리자 앱 인증 | 웹은 팀 관리자 로그인, 앱은 웹에 뜬 QR(주소 포함) · 6자리로 24시간 로그인 | 10/16 | W-02, A-01 | /api/amr/auth/* | 완료 | 3ed26c4, ee93a65
REQ-20 | 기능 | OCR | 인식 사진 보기 | 웹 Gate OCR 카드 · 앱 물류 탭에서 번호를 누르면 인식 사진 (백엔드 경유, 실패 시 OCR 서버 직접) | 10/16 | W-03, A-05 | GET /vehicles/{id}/photo | 완료 | 4a2de28, e6f6ab0
NFR-01 | 비기능 | 성능 | 상태 동기화 | 웹 · 앱 · DB가 2초 주기로 같은 상태를 공유 | 10/14 | - | GET /state | 완료 | d72f30c
NFR-02 | 비기능 | 성능 | 저사양 모드 | 그래픽카드 없는 노트북에서도 동작 (그림자 · 효과 끄기, 느리면 자동 전환) | 10/08 | W-01 | - | 완료 | e8f0da6
NFR-03 | 비기능 | 보안 | 인증 안전장치 | 5회 실패 1분 잠금 · 코드 재사용 금지 · 토큰 SHA-256 해시 저장 · 팀 공통 로그인 설정은 변경하지 않음 | 10/16 | - | /api/amr/auth/* | 완료 | 3ed26c4
NFR-04 | 비기능 | 가용성 | 서버 장애 시 계속 동작 | DB · OCR 서버가 꺼져도 3D 시뮬레이션은 계속, 배지로 상태 표시 | 10/14 | W-01 | - | 완료 | d72f30c, 997e30b
NFR-05 | 비기능 | 이식성 | 다른 노트북 연결 | QR에 노트북 주소를 담아 앱 주소 입력 없이 연결, 연결 키트로 파일 한 곳에 모음 | 10/16 | W-02 | - | 완료 | ee93a65
NFR-06 | 비기능 | 일관성 | 웹 · 앱 화면 문구 통일 | 3D 시점 · 바로가기 · 게이트 자동 문구를 웹과 앱에서 같게 | 10/16 | W-01, A-04 | - | 완료 | 09880b1
|  |  | 완료 / 전체 | 26 / 26

## 07_WBS
07 WBS (실제 수행 일정)
허브 AMR 디지털 트윈 관제 (S-CARGO 허브 파트 · 1인 개발) · 일정 근거: 커밋 시각 · 코드 날짜 태그
WBS | 단계 | 작업 | 결과물 | 시작 | 종료 | 기간(일) | 진척률 | 상태 | 근거 (커밋)
1 | 착수 · 설계 |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-14 | 7 | 100% | 완료
1.1 |  | 허브 업무 흐름 · 관제 화면 구성 | 입차 → 하차 → 보관 → 출고 → 출차 흐름, 관제 화면 배치 | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 1 | 100% | 완료 | 코드 날짜 태그 26.10.08
1.2 |  | DB 설계 | 허브 · 로봇 · 센서 · 예측 · 정비 · 이벤트 테이블 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 100% | 완료 | d72f30c
2 | 3D 디지털 트윈 (웹) |  |  | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 6 | 100% | 완료
2.1 |  | Three.js 허브 모델링 · 시뮬레이터 | amrScene3d.js · amrSim.js | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 6 | 100% | 완료 | 팀 저장소 반영 e8f0da6
2.2 |  | Vue 관제 화면 | AdminAmrTwin.vue · amrTwinApp.js | 2026-10-08 | 2026-10-13 | 6 | 100% | 완료 | e8f0da6
3 | 관리자 앱 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 8 | 100% | 완료
3.1 |  | Capacitor 앱 생성 | amr-app | 2026-10-09 | 2026-10-09 | 1 | 100% | 완료 | 0dec8cb
3.2 |  | WiFi 서버 연결 | CapacitorHttp | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 100% | 완료 | 1ac2bc3
3.3 |  | 앱 화면 정리 | 홈 요약 · 통계 · 물류 탭 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 100% | 완료 | 35cd5ee
4 | 서버 · DB 연동 |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2 | 100% | 완료
4.1 |  | AMR REST API · 엔티티 | /api/amr · 엔티티 7개 | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 1 | 100% | 완료 | d72f30c
4.2 |  | 운영 기준 · 자동 정비 · 충전 | amr_settings | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 100% | 완료 | b1907a2
5 | OCR · 바코드 |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 100% | 완료
5.1 |  | OCR 서버 허브 연동 | gate_api.py /hub/scan | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 100% | 완료 | a271183
5.2 |  | 차량 판정 · 입출차 기록 | hub_vehicles · hub_vehicle_logs | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 100% | 완료 | a271183
5.3 |  | 상자 EAN-13 바코드 | 바코드 표시 · 목록 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 100% | 완료 | a271183, b330d6e, bfadf51
5.4 |  | 입차 OCR 화면 연출 | 게이트 정지 · 스캔 빛 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 100% | 완료 | 059165e
6 | 운영 고도화 |  |  | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 100% | 완료
6.1 |  | 교차로 예약 | 겹침 41 → 0 | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 100% | 완료 | 35cd5ee
6.2 |  | KPI 통계 | amr_task_logs · /kpi | 2026-10-15 | 2026-10-15 | 1 | 100% | 완료 | 35cd5ee
6.3 |  | 지도 조작 · 바로가기 · 게이트 자동 | OrbitControls 지도 방식 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 100% | 완료 | d0534ce, 06cea47, 0d47604, e6f6ab0
6.4 |  | 할 일 카드 · 휴대폰 알림 · 우선순위 | LocalNotifications | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 100% | 완료 | d0534ce, 01eb6ed
7 | 보안 |  |  | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 100% | 완료
7.1 |  | 관리자 앱 인증 (QR · 6자리) | amr_otp_keys · amr_auth_tokens | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 100% | 완료 | 3ed26c4, ee93a65
7.2 |  | 인식 사진 백엔드 경유 | /vehicles/{id}/photo | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 100% | 완료 | 4a2de28
8 | 테스트 |  |  | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | 100% | 완료
8.1 |  | 단위 테스트 | TOTP · QR · 교차로 시뮬 · 컴파일 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 100% | 완료 | 15 시트 참고
8.2 |  | 통합 테스트 | 웹 · 앱 흐름 (목업 서버 + 브라우저) | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 100% | 완료 | 15 시트 참고
8.3 |  | 실기기 확인 | 노트북 · 휴대폰에서 직접 확인 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3 | 100% | 완료 | 15 시트 참고
9 | 문서 · 발표 |  |  | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 8 | 100% | 완료
9.1 |  | 기술 정리 PPT | AMR_디지털트윈_기술정리 → AMR_허브_기술정리 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | 8 | 100% | 완료
9.2 |  | 기술설명서 · 포트폴리오 · 핵심기능 PPT | 문서 폴더 PPT 3개 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2 | 100% | 완료
9.3 |  | 연결 키트 · 산출물 문서 | 5_연결키트_만들기.bat · 이 문서 | 2026-10-16 | 2026-10-16 | 1 | 100% | 완료
|  | 전체 기간(일) | 9

## 08_주간보고
08 주간보고
허브 AMR 디지털 트윈 관제 (S-CARGO 허브 파트 · 1인 개발) · 당시 작성본이 없어 커밋 기록으로 주차별 재구성
주차 | 기간 | 금주 실적 | 차주 계획 | 이슈 · 해결
1주차 | 2026-10-05 ~ 10-09 | · 허브 AMR 3D 디지털 트윈 웹 화면 착수 (10/08) · Three.js 허브 모델링 · AMR 시뮬레이터 작성 · 관리자 앱(Capacitor) 생성 (10/09) · 디지털 트윈 기술 정리 PPT 작성 (10/09) | · 팀 저장소에 AMR 코드 통합 · DB 연동 (센서 · 예측 · 정비) · 앱과 노트북 서버 연결 | · (기록 없음)
2주차 | 2026-10-12 ~ 10-16 | · 팀 저장소 통합 · 관리자 앱 병합 (10/13) · DB 연동 · 웹/앱 정비 승인 연동 (10/14) · 앱 WiFi 연결 (CapacitorHttp, 10/14) · 운영 기준 설정 · 자동 정비/충전 (10/15) · 입구/출구 번호판 OCR · DB 차량 판정 · EAN-13 바코드 (10/15) · 교차로 예약 · KPI 통계 · 앱 화면 정리 (10/15) · 지도식 조작 · 게이트 자동 · 휴대폰 알림 (10/15~16) · 관리자 앱 인증 (QR · 6자리, 10/16) · 알림 우선순위 · 인식 사진 · 연결 키트 (10/16) · 기술설명서 · 포트폴리오 · 핵심기능 PPT (10/15~16) | · 실기기 최종 확인 (앱 OCR 표시 · 사진) · GitHub 업로드 · 시연 순서 연습 · 실제 화면 캡처로 PPT 그림 교체 | · 앱만 WiFi 서버 연결 실패 → CapacitorHttp로 해결 · 교차로 로봇 겹침 → 교차로 예약으로 41 → 0 · 입차 인식이 나갈 때처럼 보임 → 게이트 위치 · 최소 정지 2.5초 · OCR 서버 실행 실패(파이썬 3.14) → 아나콘다 환경 자동 탐색 · 앱 사진 안 보임(8001 차단) → 백엔드 경유 + 예비 경로

## 11_DB정의서
11 DB 정의서 (PostgreSQL · JPA 엔티티 기준)
허브 AMR 디지털 트윈 관제 (S-CARGO 허브 파트 · 1인 개발) · 테이블은 백엔드 실행 시 JPA가 자동 생성 (ddl-auto: update)
hubs |  | 허브 마스터 (허브 코드 · 이름)
No | 컬럼명 | 데이터 타입 | PK | NOT NULL | 자동 증가 | 설명
1 | hub_id | BIGINT | PK | Y | Y | 허브 번호
2 | hub_code | VARCHAR(30) |  | Y |  | 허브 코드
3 | hub_name | VARCHAR(100) |  | Y |  | 허브 이름
amr_robots |  | 로봇 마스터 + 현재 상태 (시뮬레이터가 2초마다 갱신)
No | 컬럼명 | 데이터 타입 | PK | NOT NULL | 자동 증가 | 설명
1 | robot_id | BIGINT | PK | Y | Y | 로봇 번호
2 | hub_id | BIGINT |  | Y |  | 허브 번호
3 | robot_code | VARCHAR(20) |  | Y |  | 로봇 코드 (AMR-01~05, FL-01)
4 | robot_type | VARCHAR(20) |  | Y |  | AMR / FORKLIFT
5 | robot_role | VARCHAR(20) |  | Y |  | ACTIVE / SPARE(예비기)
6 | state | VARCHAR(20) |  | Y |  | 로봇 상태
7 | battery_pct | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 배터리 %
8 | health_score | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 건강점수 (0~100)
9 | cum_load_kg | DOUBLE PRECISION |  | Y |  | 누적 운반량 kg
10 | last_maintained_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 마지막 정비 시각
11 | updated_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 수정 시각
amr_telemetry |  | 센서 시계열 (2초마다 1행)
No | 컬럼명 | 데이터 타입 | PK | NOT NULL | 자동 증가 | 설명
1 | telemetry_id | BIGINT | PK | Y | Y | 센서 기록 번호
2 | robot_id | BIGINT |  | Y |  | 로봇 번호
3 | vibration_mm_s | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 진동 mm/s
4 | motor_temp_c | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 모터 온도 ℃
5 | battery_pct | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 배터리 %
6 | health_score | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 건강점수 (0~100)
7 | cum_load_kg | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 누적 운반량 kg
8 | speed_m_s | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 속도 m/s
9 | pos_x | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 위치 X
10 | pos_y | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 위치 Y
11 | state | VARCHAR(20) |  |  |  | 로봇 상태
12 | recorded_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 기록 시각
amr_predictions |  | AI 고장 예측 결과
No | 컬럼명 | 데이터 타입 | PK | NOT NULL | 자동 증가 | 설명
1 | prediction_id | BIGINT | PK | Y | Y | 예측 번호
2 | robot_id | BIGINT |  | Y |  | 로봇 번호
3 | component | VARCHAR(50) |  | Y |  | 예측 부품
4 | risk_level | VARCHAR(10) |  | Y |  | LOW / WARN / CRIT
5 | predicted_rul_hours | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 남은 수명(시간)
6 | vibration_slope | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 진동 추세 기울기
7 | cum_load_kg | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 누적 운반량 kg
8 | reason | TEXT |  |  |  | 예측 근거
9 | model_version | VARCHAR(30) |  |  |  | 예측 규칙 버전
10 | is_resolved | BOOLEAN |  | Y |  | 정비로 해소됐는지
11 | predicted_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 예측 시각
amr_maintenance |  | 정비 이력 (예약 · 승인 · 시작 · 완료)
No | 컬럼명 | 데이터 타입 | PK | NOT NULL | 자동 증가 | 설명
1 | maint_id | BIGINT | PK | Y | Y | 정비 번호
2 | robot_id | BIGINT |  | Y |  | 로봇 번호
3 | prediction_id | BIGINT |  |  |  | 예측 번호
4 | spare_robot_id | BIGINT |  |  |  | 대신 투입된 예비 로봇
5 | maint_type | VARCHAR(20) |  | Y |  | 정비 종류
6 | part_name | VARCHAR(50) |  |  |  | 교체 부품
7 | status | VARCHAR(20) |  | Y |  | SCHEDULED / IN_PROGRESS / DONE
8 | memo | TEXT |  |  |  | 메모
9 | scheduled_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 예약 시각
10 | approved_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 승인 시각
11 | approved_by | VARCHAR(50) |  |  |  | 승인 주체 (앱 · 웹 · 자동)
12 | started_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 시작 시각
13 | completed_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 완료 시각
hub_events |  | 관제 이벤트 로그 · 화면 알림
No | 컬럼명 | 데이터 타입 | PK | NOT NULL | 자동 증가 | 설명
1 | event_id | BIGINT | PK | Y | Y | 이벤트 번호
2 | hub_id | BIGINT |  | Y |  | 허브 번호
3 | robot_id | BIGINT |  |  |  | 로봇 번호
4 | event_level | VARCHAR(10) |  | Y |  | INFO / OK / WARN / CRIT / DISPATCH
5 | phase_no | INTEGER |  |  |  | 관제 단계 (1~5)
6 | message | TEXT |  | Y |  | 이벤트 내용
7 | created_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 생성 시각
amr_settings |  | 관리자 운영 기준 (허브별 1행)
No | 컬럼명 | 데이터 타입 | PK | NOT NULL | 자동 증가 | 설명
1 | hub_id | BIGINT | PK | Y |  | 허브 번호
2 | rul_threshold_hours | INTEGER |  | Y |  | 정비 기준: 남은 수명이 이 시간 이하면 자동 정비
3 | charge_at_pct | INTEGER |  | Y |  | 충전 기준: 배터리가 이 % 이하면 충전 이동
4 | updated_by | VARCHAR(50) |  |  |  | 변경한 곳 (앱 · 웹)
5 | updated_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 수정 시각
amr_task_logs |  | AMR 운반 1건 = 1행 (KPI 집계용)
No | 컬럼명 | 데이터 타입 | PK | NOT NULL | 자동 증가 | 설명
1 | task_id | BIGINT | PK | Y | Y | 운반 번호
2 | hub_id | BIGINT |  | Y |  | 허브 번호
3 | robot_code | VARCHAR(20) |  | Y |  | 로봇 코드 (AMR-01~05, FL-01)
4 | task_type | VARCHAR(10) |  | Y |  | IN(입고 → 랙) / OUT(랙 → 택배차)
5 | waybill_no | VARCHAR(30) |  |  |  | 운송장 번호
6 | barcode | VARCHAR(13) |  |  |  | 상자 EAN-13
7 | dest_hub | VARCHAR(20) |  |  |  | 목적 허브
8 | handle_type | VARCHAR(20) |  |  |  | 취급 구분
9 | weight_kg | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 무게 kg
10 | from_loc | VARCHAR(30) |  |  |  | 출발 위치
11 | to_loc | VARCHAR(30) |  |  |  | 도착 위치
12 | duration_sec | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 운반 시간(초)
13 | inter_wait_sec | DOUBLE PRECISION |  |  |  | 교차로 대기(초)
14 | started_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 시작 시각
15 | finished_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 끝난 시각
hub_vehicles |  | 허브 출입 등록 차량
No | 컬럼명 | 데이터 타입 | PK | NOT NULL | 자동 증가 | 설명
1 | plate_no | VARCHAR(20) | PK | Y |  | 번호판 (공백 없이)
2 | vehicle_kind | VARCHAR(10) |  | Y |  | CARGO / COURIER
3 | carrier | VARCHAR(30) |  |  |  | 운송사
4 | memo | VARCHAR(100) |  |  |  | 메모
5 | created_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 생성 시각
hub_vehicle_logs |  | 입구 · 출구 번호판 인식 기록
No | 컬럼명 | 데이터 타입 | PK | NOT NULL | 자동 증가 | 설명
1 | log_id | BIGINT | PK | Y | Y | 기록 번호
2 | hub_id | BIGINT |  | Y |  | 허브 번호
3 | direction | VARCHAR(10) |  | Y |  | ENTRY / EXIT
4 | recognized_plate | VARCHAR(20) |  |  |  | OCR 인식 결과 (판독불가면 비움)
5 | photo_plate | VARCHAR(20) |  |  |  | 사진 파일명 = 실제 번호판 (정확도 비교)
6 | vehicle_kind | VARCHAR(10) |  |  |  | CARGO / COURIER
7 | decision | VARCHAR(10) |  | Y |  | ALLOW / BLOCK / EXIT_OK / MISMATCH
8 | lane | VARCHAR(5) |  |  |  | IN(화물차 · 입고) / OUT(택배차 · 출고)
9 | dock_no | INTEGER |  |  |  | 도크 번호
10 | ocr_confidence | DOUBLE PRECISION |  |  |  | OCR 신뢰도 %
11 | ocr_engine | VARCHAR(20) |  |  |  | 인식 엔진
12 | image_url | VARCHAR(300) |  |  |  | 인식 사진 주소 (OCR 서버)
13 | box_count | INTEGER |  |  |  | 실린 상자 수 (출차)
14 | barcodes | TEXT |  |  |  | 실린 상자 바코드 (쉼표 구분)
15 | dest_hub | VARCHAR(20) |  |  |  | 목적 허브
16 | created_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 생성 시각
amr_otp_keys |  | 앱 연결 코드(TOTP) 비밀키 · 활성 1개
No | 컬럼명 | 데이터 타입 | PK | NOT NULL | 자동 증가 | 설명
1 | key_id | BIGINT | PK | Y | Y | 키 번호
2 | label | VARCHAR(40) |  | Y |  | 표시 이름
3 | secret | VARCHAR(64) |  | Y |  | Base32 비밀키 (서버만 앎)
4 | active | BOOLEAN |  | Y |  | 사용 중인 키인지
5 | created_by | VARCHAR(50) |  |  |  | 만든 관리자
6 | created_at | TIMESTAMPTZ |  | Y |  | 생성 시각
7 | revoked_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 폐기 시각
amr_auth_tokens |  | 앱 24시간 출입증 (원문 대신 SHA-256 해시)
No | 컬럼명 | 데이터 타입 | PK | NOT NULL | 자동 증가 | 설명
1 | token_hash | VARCHAR(64) | PK | Y |  | 출입증 SHA-256 해시 (원문 저장 안 함)
2 | client | VARCHAR(10) |  | Y |  | WEB / APP
3 | key_id | BIGINT |  | Y |  | 키 번호
4 | ip | VARCHAR(60) |  |  |  | 접속 IP
5 | created_at | TIMESTAMPTZ |  | Y |  | 생성 시각
6 | expires_at | TIMESTAMPTZ |  | Y |  | 만료 시각 (발급 + 24시간)
7 | last_used_at | TIMESTAMPTZ |  |  |  | 마지막 사용 시각
8 | revoked | BOOLEAN |  | Y |  | 폐기 여부

## 12_API정의서
12 API 정의서
허브 AMR 디지털 트윈 관제 (S-CARGO 허브 파트 · 1인 개발) · 인증: AMR API는 웹 = 팀 관리자(ADMIN) 로그인 세션, 앱 = X-AMR-Token(24시간) 이 있어야 통과
No | 구분 | Method | URL | 설명 | 요청 | 응답 | 인증 | 호출
1 | 백엔드 | GET | /api/amr/health | 연결 확인 | - | { ok: true } | 없음 | 웹 · 앱
2 | 백엔드 | GET | /api/amr/state | 관제 상태 한 번에 (2초마다) | - | StateView: producerLive · phase · robots · pending · active · events · settings · vehicles(최근 8) | 필요 | 웹 · 앱
3 | 백엔드 | POST | /api/amr/telemetry | 센서 값 저장 (2초마다) | TelemetryRequest: phase, items[code, state, vibration, temp, battery, health, cumLoadKg, speed, x, y] | { saved: 건수 } | 필요 | 웹(시뮬)
4 | 백엔드 | POST | /api/amr/predictions | 고장 예측 등록 · 정비 예약 | PredictionRequest: code, rulHours, vibration, slope, cumLoadKg, reason | MaintView | 필요 | 웹(시뮬)
5 | 백엔드 | POST | /api/amr/maintenance/{id}/approve | 정비 승인 · 예비기 투입 | ApproveRequest: by | MaintView | 필요 | 웹 · 앱
6 | 백엔드 | POST | /api/amr/maintenance/{id}/start | 정비 시작 | - | MaintView | 필요 | 웹(시뮬)
7 | 백엔드 | POST | /api/amr/maintenance/{id}/done | 정비 완료 | - | MaintView | 필요 | 웹(시뮬)
8 | 백엔드 | GET | /api/amr/maintenance?limit=10 | 정비 이력 | limit | MaintView[] | 필요 | 웹 · 앱
9 | 백엔드 | GET | /api/amr/settings | 운영 기준 조회 | - | SettingsView: rulThresholdHours, chargeAtPct, updatedBy, updatedAt | 필요 | 웹 · 앱
10 | 백엔드 | PUT | /api/amr/settings | 운영 기준 변경 | SettingsRequest: rulThresholdHours, chargeAtPct, by | SettingsView | 필요 | 웹 · 앱
11 | 백엔드 | POST | /api/amr/events | 관제 이벤트 기록 | EventRequest: code, level, phase, message | { ok: true } | 필요 | 웹(시뮬)
12 | 백엔드 | GET | /api/amr/robots/{code}/telemetry?minutes=5 | 로봇 센서 이력 (차트) | minutes | SensorPoint[]: t, vibration, health, state | 필요 | 앱
13 | 백엔드 | POST | /api/amr/vehicles/scan | 번호판 인식 요청 → OCR 서버 호출 → DB 판정 · 기록 | VehicleScanRequest: direction(ENTRY/EXIT), kind, dock, vehicleNo, boxCount, barcodes[], destHub | VehicleView | 필요 | 웹(시뮬)
14 | 백엔드 | GET | /api/amr/vehicles?limit=20 | 입출차 기록 | limit | VehicleView[] | 필요 | 웹 · 앱
15 | 백엔드 | GET | /api/amr/vehicles/{id}/photo | 인식 사진 (OCR 서버 사진을 백엔드가 대신 전달) | 앱은 ?t=출입증 | image/jpeg | 필요 (?t= 허용) | 웹 · 앱
16 | 백엔드 | GET | /api/amr/vehicles/registry | 등록 차량 목록 | - | RegistryView[]: plate, kind, carrier, memo | 필요 | 웹
17 | 백엔드 | POST | /api/amr/tasks | 운반 1건 기록 (KPI) | TaskRequest: code, taskType, waybillNo, barcode, hub, handleType, weightKg, fromLoc, toLoc, interWaitSec, startedAt, finishedAt | { id } | 필요 | 웹(시뮬)
18 | 백엔드 | GET | /api/amr/kpi | 오늘 KPI | - | KpiView: today, yesterdaySameTime, hourly[], avgTransportSec, avgInterWaitSec, interWaits, utilization[], entries, exits, blocks, avgOcrConfidence, at | 필요 | 웹 · 앱
19 | 인증 | GET | /api/amr/auth/status | 내 출입증 유효 여부 · 관리자 로그인 여부 | 헤더 X-AMR-Token | { valid, expiresAt, admin } | 없음 | 웹 · 앱
20 | 인증 | GET | /api/amr/auth/code | 앱 연결 6자리 + 노트북 주소 (QR 내용) | 팀 관리자 로그인 쿠키 | { code, secondsLeft, period, lanBase } | 팀 ADMIN | 웹
21 | 인증 | POST | /api/amr/auth/rotate | 모든 앱 로그아웃 (비밀키 새로 만들기) | 팀 관리자 로그인 쿠키 | { ok: true } | 팀 ADMIN | 웹
22 | 인증 | POST | /api/amr/auth/login | 6자리 → 24시간 출입증 | { code, client } | { token, expiresAt, client } · 실패 시 { message } (401 / 429) | 없음 | 앱
23 | 인증 | POST | /api/amr/auth/logout | 출입증 폐기 | 헤더 X-AMR-Token | { ok: true } | 없음 | 앱
24 | OCR 서버 | POST | http://localhost:8001/hub/scan | 허브 사진 1장 번호판 인식 (YOLO + CRNN) | 쿼리: direction, kind, vehicleNo(출차), exclude | direction, kind, fileName, photoPlate, recognizedPlate, engine, detConfidence, ocrConfidence, imageUrl | - | 백엔드
25 | OCR 서버 | GET | http://localhost:8001/hub-images/{폴더}/{파일} | 인식 사진 파일 | - | 이미지 | - | 백엔드 · 웹(예비)
|  |  | 백엔드 · 인증 API 수 | 23
|  |  | 실패 응답 형식 | 인증 실패 401 {"error":"AMR_AUTH","message":"AMR 관리자 인증이 필요합니다"} · 그 외 { message: 이유 }

## 13_개발일지
13 개발일지
허브 AMR 디지털 트윈 관제 (S-CARGO 허브 파트 · 1인 개발) · 당시 작성본이 없어 커밋 기록 · 해결한 문제로 날짜별 재구성
날짜 | 작업 내용 | 문제 · 해결 | 커밋
2026-10-08 | 허브 AMR 3D 디지털 트윈 착수: 창고 · 랙 · AMR · 지게차 · 트럭 모델링, 관제 화면(Vue) 구성 | - | (코드 태그 26.10.08)
2026-10-09 | 관리자 앱(Capacitor Android) 생성, 디지털 트윈 기술 정리 PPT | - | 0dec8cb
2026-10-13 | 팀 저장소 구조 정리 · AMR 관리자 앱 병합 | - | e8f0da6, c2342c0
2026-10-14 | DB 연동(로봇 · 센서 · 예측 · 정비 · 이벤트), 웹/앱 정비 승인 연동, 고장 로봇 기준을 누적 운반량으로, 앱 WiFi 연결 | 앱만 WiFi 서버 연결 실패(휴대폰 크롬은 됨): WebView가 사설 IP 요청을 막음 → CapacitorHttp(네이티브 통신) | d72f30c, 1ac2bc3
2026-10-15 | 승인 버튼 → 운영 기준(정비 · 충전) 설정으로 변경, 자동 정비 · 충전 | 승인 버튼은 놓치면 고장 → 관리자는 기준만 정하고 나머지는 자동 | b1907a2
2026-10-15 | 입구 · 출구 번호판 OCR(1차 YOLO + CRNN 재사용), DB 차종 판정, 상자 EAN-13 바코드, 헤더 배지 정리 | OCR 서버 실행 실패(No module named uvicorn): 기본 파이썬이 3.14 → 아나콘다 yolo 환경을 찾아 실행하는 bat | a271183, 6e45cd8, b330d6e, bfadf51
2026-10-15 | 앱을 켤 때도 도크별 최근 OCR 결과 표시, 입차 OCR 화면 연출 | 입차 인식이 '나갈 때'처럼 보임: 게이트가 화면 밖 · 인식이 빨라 정지 장면 없음 → 게이트를 도크 쪽으로, 최소 2.5초 정지 · 스캔 빛 | 34b3e62, 059165e
2026-10-15 | 교차로 예약, KPI 통계(amr_task_logs · /kpi), 앱 홈 요약 · 통계 · 물류 탭 | 교차로에서 로봇 겹침: 각 로봇이 앞차만 봄 → 교차로 예약 + 제동 거리 감속, 600초 시뮬 겹침 41 → 0 | 35cd5ee
2026-10-15 | 지도 앱식 맵 조작, 바로가기 시점, 게이트 자동 따라가기, 앱 '지금 확인할 일' · 휴대폰 알림 | 허브 밖으로 못 나가면 게이트 OCR 확인 불가 → 부지 전체를 이동 범위로 | d0534ce
2026-10-16 | 관리자 OTP 인증(24시간 토큰 · /api/amr/** 잠금) → 앱 연결 방식으로 변경(웹에 6자리 · QR, QR에 노트북 주소) | 웹이 로그인 쿠키를 안 보내 관리자 판정 실패 → credentials 포함 요청 | 3ed26c4, ee93a65
2026-10-16 | OCR 배지를 최근 결과로 판단, 실패 이유 화면 전달 | 한 건 실패로 '오프라인' 표시 → 90초 안 성공이 있으면 연결 유지 · 실패 건수 표시 | 997e30b
2026-10-16 | 게이트 자동을 모든 시점 · 출구 OCR에서도 동작, 상태 표시(대기 · 보는 중) | 손으로 움직인 시점에서 동작 안 함 → 시점 저장 후 복귀 | 06cea47, 0d47604
2026-10-16 | 앱 알림 우선순위 설정, 웹 QR 버튼 개선, 웹 · 앱 문구 통일 | - | 01eb6ed, 09880b1
2026-10-16 | 인식 사진 백엔드 경유 제공, 웹 번호 누르면 사진, 앱 게이트 OCR(앱 트럭 + 웹 결과 연결) | 앱 사진 안 보임(휴대폰에서 8001 차단) → 백엔드(8080) 경유 + OCR 서버 직접 예비 경로 / 앱 트럭은 웹과 따로 움직여 OCR 표시 안 됨 → 앱 트럭 정지 시 웹 결과 연결 | c2b0788, 4a2de28, e6f6ab0

## 14_테스트계획서
14 테스트계획서 (단위 · 통합)
허브 AMR 디지털 트윈 관제 (S-CARGO 허브 파트 · 1인 개발) · 실제로 실행한 테스트만 기재. 통합 테스트는 실제 API와 같은 응답을 주는 목업 서버 + 브라우저 자동화로 수행
ID | 구분 | 대상 | 시나리오 | 방법 · 도구 | 기대 결과
UT-01 | 단위 | TOTP 계산 (AmrAuthService.totp) | RFC 6238 표준 테스트 시각 3개로 6자리 계산 | Java 테스트 클래스 실행 | 287082 · 081804 · 353130
UT-02 | 단위 | Base32 인코딩 · 디코딩 | 20바이트 키를 인코딩 후 다시 디코딩 | Java 테스트 클래스 실행 | 원래 값과 같음
UT-03 | 단위 | QR 인코더 (amrQr.js) | 길이가 다른 문자열 4개(버전 1 · 8 · 10)를 QR로 만들어 판독 | Node 생성 → OpenCV QRCodeDetector | 4개 모두 원문과 같게 판독
UT-04 | 단위 | 교차로 예약 (amrSim.js) | 600초 시뮬레이션에서 교차로 겹침 · 처리량 측정 | Node 시뮬 테스트 | 겹침 0, 처리량 유지
UT-05 | 단위 | EAN-13 생성 | 상자 바코드 번호 · 검증숫자 생성 | 콘셉트 화면 렌더 | 13자리 · 검증숫자 일치
UT-06 | 단위 | 백엔드 AMR 패키지 컴파일 | 엔티티 · 서비스 · 컨트롤러 · 인증 설정 컴파일 | javac (Lombok 전개 + 스프링 스텁) | 오류 없음
IT-01 | 통합 | 웹 앱 연결 QR | 웹 [QR] 버튼 → 창의 QR 판독 내용과 서버 6자리 비교 | 목업 서버 + Playwright + OpenCV | QR 안 코드 = 서버 코드, 노트북 주소 포함
IT-02 | 통합 | 앱 QR 로그인 | 틀린 서버 주소 상태에서 QR 찍기 | 목업 서버 + Playwright (스캐너 대체) | 주소 자동 설정 + 로그인
IT-03 | 통합 | 앱 키패드 로그인 | 키패드로 6자리 입력 | 목업 서버 + Playwright | 잠금 해제
IT-04 | 통합 | 인증 만료 시 재잠금 | 토큰을 서버에서 지운 뒤 요청 | 목업 서버 + Playwright | 다시 잠금 화면
IT-05 | 통합 | 알림 우선순위 설정 | 설정에서 '긴급 + 주의' 선택 | Playwright | 선택 저장 · 표시
IT-06 | 통합 | 웹 게이트 자동 | 지도를 손으로 옮긴 뒤 트럭 도착 | Playwright (트럭 도착 강제) | 게이트 6초 → 원래 자리 복귀
IT-07 | 통합 | 게이트 자동 상태 표시 | 버튼 켜기 → 트럭 도착 | Playwright | 켜짐 안내 → 대기 → 입구 보는 중
IT-08 | 통합 | 앱 게이트 OCR | 앱 트럭 게이트 도착 → 웹 결과 등록 | 목업 서버 + Playwright | 인식 중 → 웹 번호판 결과 표시, 새 결과 없으면 최근 결과
IT-09 | 통합 | 앱 인식 사진 | 물류 탭 번호 누르기 (백엔드 경로를 일부러 실패) | 목업 서버 + Playwright | 사진 표시 (예비 경로)
IT-10 | 통합 | 웹 인식 사진 | Gate OCR 카드 번호 누르기 | 목업 서버 + Playwright | 카드 아래 사진 표시
IT-11 | 통합 | 앱 첫 입출차 기록 | 기록 0건에서 첫 기록 등록 | 목업 서버 + Playwright | 새 기록으로 처리
ST-01 | 실기기 | 앱 WiFi 연결 · 설정 동기화 | 앱에서 기준 변경 → 웹 반영, DB 저장 확인 | 노트북 + 휴대폰 (사용자 확인) | 웹 반영 · DB 저장
ST-02 | 실기기 | OCR · 바코드 · QR · 지도 · 예지보전 기준 · 차량 사진/판정 | 노트북 웹 + 휴대폰 앱 동작 | 사용자 확인 | 모두 동작
ST-03 | 실기기 | OCR 서버 실행 상태 | OCR 서버 문서 페이지 · 백엔드 상태 확인 | 노트북 브라우저 | 응답
ST-04 | 실기기 | 앱 게이트 OCR 표시 · 앱 사진 | 새 앱 설치 후 확인 | 휴대폰 (사용자 확인) | OCR 결과 · 사진 표시

## 15_테스트결과서
15 테스트결과서 (단위 · 통합)
허브 AMR 디지털 트윈 관제 (S-CARGO 허브 파트 · 1인 개발) · 작성일 2026-10-16
ID | 구분 | 대상 | 실행일 | 결과 | 실제 결과 | 발견 결함 · 조치
UT-01 | 단위 | TOTP 계산 (AmrAuthService.totp) | 2026-10-16 | 통과 | 3개 모두 일치 | -
UT-02 | 단위 | Base32 인코딩 · 디코딩 | 2026-10-16 | 통과 | GEZDGNBV… ↔ 12345678901234567890 | -
UT-03 | 단위 | QR 인코더 (amrQr.js) | 2026-10-16 | 통과 | 4개 모두 일치 | -
UT-04 | 단위 | 교차로 예약 (amrSim.js) | 2026-10-15 | 수정 후 통과 | 예약 전 41건 → 감속 추가 후 0건 | 처음엔 겹침이 절반만 줄어듦 → 근접 감지 + 제동 거리 감속 추가 (35cd5ee)
UT-05 | 단위 | EAN-13 생성 | 2026-10-15 | 수정 후 통과 | 정상 표시 | 해시가 음수가 되어 NaN → 부호 없는 시프트로 수정
UT-06 | 단위 | 백엔드 AMR 패키지 컴파일 | 2026-10-16 | 통과 | 오류 없음 | 스텁 환경 검사로 실제 Spring 실행은 실기기 확인(ST)에서 확인
IT-01 | 통합 | 웹 앱 연결 QR | 2026-10-16 | 통과 | 일치 (30초 경계 1회 불일치는 재실행 시 일치) | -
IT-02 | 통합 | 앱 QR 로그인 | 2026-10-16 | 통과 | 주소 localhost:8080 설정 · 잠금 해제 | 서버 못 찾는 화면 제목이 숨겨짐 → 표시하도록 수정
IT-03 | 통합 | 앱 키패드 로그인 | 2026-10-16 | 통과 | 잠금 해제 | 앱의 기존 'ag' 클래스와 이름 충돌 → 클래스 이름 변경
IT-04 | 통합 | 인증 만료 시 재잠금 | 2026-10-16 | 통과 | 잠금 화면 표시 | -
IT-05 | 통합 | 알림 우선순위 설정 | 2026-10-16 | 통과 | amr_app_notify = warn | -
IT-06 | 통합 | 웹 게이트 자동 | 2026-10-16 | 수정 후 통과 | 입구 이동 후 원위치 | 화면이 느리면 복귀가 덜 됨 → 마지막에 원래 위치로 맞춤
IT-07 | 통합 | 게이트 자동 상태 표시 | 2026-10-16 | 수정 후 통과 | 웹 · 앱 모두 상태 변경 | 함수 이름 중복(notice)으로 화면 오류 → 이름 변경 / 앱 문구 수정 중 문법 오류 → 수정
IT-08 | 통합 | 앱 게이트 OCR | 2026-10-16 | 통과 | 경기92아5439 · 98.1% 표시 | -
IT-09 | 통합 | 앱 인식 사진 | 2026-10-16 | 통과 | 사진 로드(320px) | -
IT-10 | 통합 | 웹 인식 사진 | 2026-10-16 | 통과 | 사진 로드 | -
IT-11 | 통합 | 앱 첫 입출차 기록 | 2026-10-16 | 수정 후 통과 | 정상 처리 | 첫 기록을 옛날 기록으로 보고 무시 → 첫 응답 기준으로 수정 (c2b0788)
ST-01 | 실기기 | 앱 WiFi 연결 · 설정 동기화 | 2026-10-14~15 | 통과 | 사용자 확인 | -
ST-02 | 실기기 | OCR · 바코드 · QR · 지도 · 예지보전 기준 · 차량 사진/판정 | 2026-10-16 | 통과 | 사용자 확인 (게이트 자동만 '애매' → IT-07로 개선) | -
ST-03 | 실기기 | OCR 서버 실행 상태 | 2026-10-16 | 통과 | 8001 · 8080 응답, AMR API 인증 잠금 동작 | OCR 배지 503 → OCR 서버가 꺼져 있었음(재실행)
ST-04 | 실기기 | 앱 게이트 OCR 표시 · 앱 사진 | 2026-10-16 | 확인 대기 | IT-08 · IT-09 통과, 실기기 재확인 필요 | e6f6ab0 적용 후 재확인
|  | 통과 | 15
|  | 수정 후 통과 | 5
|  | 확인 대기 | 1
|  | 전체 | 21